临床试验 锁库前/结题前 需要完成的步骤

- . 锁库确认函 、分中心小结、总结报告 会签表，请至我院CTMS上下载。

- 预计锁库前3个月，申办方/CRO向机构办提交《数据库锁库申请函》提出数据库锁库申请，机构质控员安排进行锁库前质控。

- 如试验方案的入排标准和合并治疗，对合并用药有较为严格要求，请SUB-I ，在CTMS系统（内网）-->项目管理-->受试者数据库--> 合并用药查询 上，调取所有受试者在我院的合并用药清单，以便在锁库前及时获得合并用药情况，减少数据库漏记合并用药和AE的情况。

- 申办方/CRO开始进行数据清理/自查工作， CRA、CRC提交签字及公司盖章版的《监查/自查报告》（我院模板）。自查特别要求详见第5点。

- 研究者（科室质控员）做好自查并附上签字版《项目自查记录表》，有“不存在真实性问题”字样并签名，确认数据真实可靠可溯源。自查特别要求详见第5点。

- CRA/CRC/科室质控员 自查的特别要求：

5.1 通过“全景电子病历”对所有本院验单、检查单进行溯源，填写《验单、检查单溯源表》。在我院做的所有检查单、验单，在海泰系统中是否全部都能查到，并且数据一致。如出现无法溯源的验单，检查单，需及时通报研究者与机构，查找原因。科室质控员与机构质控员需抽查验单、检查单溯源情况。

5.2 通过门诊/住院病历系统的“留痕查看”功能，查看所有病历的留痕情况，重点排查有无“编造或者无合理解释地修改受试者信息以及试验数据、试验记录、试验药物信息”“隐瞒试验数据，无合理解释地弃用试验数据，以其他方式违反试验方案选择性使用试验数据”问题

- 请到GCP药房整理药品管理文件，清点中心剩余药品，及时回收GCP药房的药物。

- 质控问题反馈：机构负责人、机构质控员、科室质控员、SUB-I、CRA、CRC一起听取反馈，SUB-I对质控问题作出回复。

以上事项完成，才可签署《锁库确认函》，PI进行数据库锁库确认

- 支付尾款前，先去财务科，确认经费本的余额数字与财务系统中的数字一致。

然后与科室核算项目经费，确认各项经费实收明细。再到机构办核算项目经费，并附上《!xxxx临床试验合同费用一览表》、《!xxxx临床试验项目经费出入一览表》（若为2018年10月前签合同的项目需填写《!旧项目xxxx临床试验项目经费出入一览表》）。

- 经费核算完毕后，再支付尾款。试验过程中，如发生医保占用，尾款中需增加占用医保的费用，此笔费用划入医院大账户中，待医院返还医保局。经费核算完毕后，CRA制作项目经费明细列表，PI签字确认后送来机构。

- 研究者、CRA、CRC清查是否占用医保资源，并按照“占用医保资源的各种情形”逐项进行核查，如未占用医保需出具《临床试验未占用医保资源承诺书》，如占用医保需填写《临床试验医保占用及返还情况汇总表》，申办方将占用医保的费用打款到医院，入账到“医院大账户--医保占用费”中，待返还医保局。

- 涉及遗传办的项目需完成以下内容：

（1）对HGR进行自查，CRA提交《HGR结题自查表》（电子版与纸质盖章版），电子版存入档案等记表；CRA提交申办方盖章版的《HGR遗传样本核查信息表》，如我院为HGR的牵头单位，需提交申办方盖章版的《HGR情况总结说明》。

（2）如需样本出境，请申办方提供样本销毁记录和证明。如果拿不到销毁证明，则需申办方和PI各自出具承诺书。（申办方承诺在xxxx年之前销毁样本，PI承诺继续追踪样本直至其销毁。）

（3）跟机构办秘书确认是否遗传办资料全部齐全（我院组长单位的遗传办一定要资料齐全：特别是检查其他中心的委托函是否收集齐全，EDC备份备案是否完成），并且符合《条例》规定。

- 把科室保存的该项目所有资料（包括药房文件夹）一并送至机构办公室，然后将机构办的立项文件夹与项目资料进行规整。整理好的项目资料，在《药物临床试验归档文件目录》中登记相关文件资料在文件夹里的位置，并按照要求统一制作和黏贴文件夹标签，归档到机构办档案室。（此步操作需要3小时左右，项目资料送至机构前请先电话联系机构老师，预约资料送回时间。联系电话：87608185、87331952）

11. 请附上项目保管期满后移交机构或公司的具体联系方式（电话、地址及人员），需盖公章，存档在归档文件夹中。

13. 请将该项目申办方的Logo（电子版）给到机构质控员录入文件夹保存。

14. 填写《项目历任CRA和CRC一览表》里历任CRA和CRC的信息，电子版给到机构质控员录入文件夹保存。

15. 提交本项目在CDE网站登记信息（参研名单含本中心）。

16. 请本项目中的3位研究者分别提交CRC评价量表。

- 请CRC和CRA提交一份调研报告，包括：入组较少的原因（或入组较多的经验）；对科室、对机构的意见和建议；对比其他中心我院需要改进的地方；其他中心采取的新政策、新措施等。

18. 按照《药物临床试验刻盘文件清单》提供电子版资料，以光盘形式给到机构。（分中心小结可先提供未盖章版的）

19. 提供盖章版的全国中心入组例数一览表（按入组例数由多到少排列），文件命名要求：3-22 xxx项目中心入组例数一览表（3-22意为全国排第3，共22家中心）。如本中心排在前5名，则需加一个柱状图和申办方的声明。另需提供一份扫描版给到机构。

20. 以上事项全部完成后，CRA/CRC与机构质控员核对《锁库前/签署分中心小结前需要完成的事项》，并作出勾选核对，机构质控员将相关信息录入电子版档案登记表。结题完毕

21. 如需签署分中心小结，则需向机构办公室递交《临床试验分中心小结表》、《分中心小结--文件汇签表》。

22. 完成锁库/分中心小结签署后：需将锁库后的EDC光盘、完成签署的分中心小结、总结报告、统计分析报告归档至研究者文件夹，并更新归档文件目录。